## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Documento de definición del proyecto | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Autoevaluación de competencias | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Ajuste de alcance y exposición inicial | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Diseño de base de datos | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Scraping inicial (2 tiendas) | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 7
Construcción de API base | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Desarrollo frontend base (home y buscador) | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Normalización de productos y precios | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
MVP comparador de precios | bar: Fase 2 S 8
Historial de precios y alertas | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Comunidad base (crear hilos y responder) | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10
Autenticación y seguridad (JWT, cifrado, validaciones) | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Integración completa (scraping, API, frontend, comunidad) | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Pruebas funcionales e integración | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Documentación técnica y manual de usuario | bar: Fase 2 S 14 to Fase 2 S 15
Preparación de presentación final y demo | bar: Fase 1 S 1 to Fase 3 S 18
Exposición y defensa final | bar: Fase 3 S 18