Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, se han completado los siguientes hitos: Diseño de la base de datos en PostgreSQL con su respectivo modelo entidad-relación y migraciones iniciales. Diseño de interfaz en Figma, donde se definieron las pantallas principales del sistema: inicio, buscador, ficha de producto, comunidad y autenticación. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales fueron ajustados tras eliminar el módulo de Marketplace, enfocando el proyecto exclusivamente en los módulos de Comparador de Precios y Comunidad. Elaboración de casos de uso que describen las interacciones principales entre usuarios y sistema (búsqueda, comparación de precios, publicación de comentarios, inicio de sesión, etc.). Configuración del entorno de trabajo colaborativo mediante GitHub. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajustes realizados Se eliminaron los módulos secundarios (Marketplace) para priorizar la factibilidad y centrarse en el MVP principal. También se ajustó la metodología de trabajo, reforzando el uso de Scrum con reuniones semanales y entregas por sprint. Objetivos (ajustados) Mantener como objetivos centrales: Desarrollar un comparador de precios de instrumentos musicales basado en web scraping. Implementar un módulo de comunidad para interacción entre usuarios. Aplicar medidas de seguridad y autenticación. Objetivos eliminados: Módulo de Marketplace. Objetivos complementarios: Integrar alertas de precios y validaciones de seguridad en el frontend. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias de avance son: Prototipo visual en Figma, que refleja la arquitectura de interacción y el flujo de usuario. Modelo entidad-relación y base de datos implementada en PostgreSQL. Casos de uso y requerimientos documentados, que aseguran coherencia funcional. Repositorio en GitHub con commits activos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar soluciones de software aplicando metodologías ágiles | Revisión y actualización del backlog en Jira. | Jira, GitHub | 1 semana | Marc | Se ajustaron prioridades según avance técnico. | En curso | Se reagendaron tareas del módulo comunidad. |
| Implementar y administrar bases de datos relacionales | Modelado e implementación de la base de datos en PostgreSQL. | PgAdmin, SQLAlchemy | 2 semanas | Javier | El modelo ERD está finalizado e implementado. | Completado | — |
| Desarrollar componentes backend con API REST | Creación de endpoints para productos, precios y usuarios. | FastAPI, Python | 2 semanas | Javier | Se implementaron endpoints principales. | En curso | Se optimizarán consultas SQL en próxima iteración. |
| Aplicar técnicas de web scraping | Implementación de scripts de scraping para tiendas seleccionadas. | Python, BeautifulSoup | 2 semanas | Christian | Algunos sitios cambiaron estructura HTML. | En curso | Se modularizó el scraping por tienda. |
| Desarrollar interfaces frontend responsivas | Creación del prototipo en Figma y estructura base en React. | Figma, React, Tailwind | 3 semanas | Marc | Pantallas principales listas; faltan componentes dinámicos. | En curso | Se agregará integración con API REST. |
| Implementar autenticación y seguridad | Desarrollo de sistema de login con JWT. | FastAPI, PostgreSQL | 1 semana | Javier | Aún en etapa de pruebas. | En curso | Se pospuso parte del desarrollo al siguiente sprint. |
| Desarrollar módulo de comunidad | Diseño e implementación del foro de usuarios. | FastAPI, React, DB | 2 semanas | Marc | Se inició diseño de tablas y vista inicial. | En curso | Se integrará junto a autenticación. |
| Documentar y versionar el proyecto | Actualización del repositorio GitHub y documentación técnica. | GitHub, Markdown | Permanente | Todos | Control de versiones activo. | En curso | Se agregará documentación de endpoints. |
| Evaluar y probar el sistema | Pruebas unitarias e integración de módulos. | Postman, pytest | 1 semana | Christian | Pendiente de completar. | No iniciado | Programado para el próximo sprint. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: - Coordinación y comunicación constante del equipo mediante reuniones semanales. - Uso de herramientas colaborativas como GitHub, Jira y Figma. - Planificación flexible mediante metodología ágil Scrum. Dificultades: - Cambios en el HTML de las tiendas afectaron la estabilidad del scraping. - Limitaciones de tiempo por carga académica y prácticas. - Retrasos en pruebas de integración por ajustes en endpoints. Acciones correctivas: - Se modularizó el scraping por tienda para reducir fallos. - Se redistribuyeron tareas priorizando backend y base de datos. - Se estableció un calendario interno de entregas parciales por sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se eliminó el módulo de Marketplace para mantener la factibilidad técnica y enfocarse en los módulos principales (Comparador y Comunidad). Se fusionaron los desarrollos de autenticación y comunidad en un mismo sprint para optimizar recursos. Se ajustaron los plazos de integración y pruebas, priorizando la estabilidad del backend antes de conectar el frontend.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Pruebas unitarias y de integración: aún no iniciadas debido a ajustes en endpoints. Se realizarán en el siguiente sprint, utilizando Postman y pytest. Integración final frontend-backend: se encuentra parcialmente implementada. El retraso se debe a la priorización del backend. Se avanzará con endpoints ya estables y luego se incorporará el resto. Implementación completa del módulo de comunidad: en curso, pero con retraso parcial. El objetivo es tener una versión inicial funcional antes del cierre de la fase 2. Estrategia para avanzar: El equipo acordó dedicar sesiones específicas para integración y pruebas al finalizar cada sprint, manteniendo reuniones de revisión técnica y distribuyendo las tareas de testeo según rol. Esto permitirá cumplir los hitos pendientes sin comprometer la calidad del producto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.